## Sheet1
[K-Digital] 프로젝트형 AI 서비스 개발 (A)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3 조 포토그래퍼 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 베스트 사진을 위한 가이드 모델 개발
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-27
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 9일 | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 전원 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-09
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 송보미 | bar: 2020-04-09
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 전승우 | bar: 2020-04-14
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 전원 | bar: 2020-04-27
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 8일 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 전원 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 2일 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 전원 | bar: 2020-04-05 to 2020-04-06
설계
| 알고리즘 설계 | 100% | 2일 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 전원 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-08
| 테스트 설계 | 100% | 2일 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 전원 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-08
데이터 수집 및 전처리
| 주제 관련 리서치 | 100% | 12일 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 전원 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-13
| 이미지 데이터 수집 및 분류 기준 선정 | 100% | 12일 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 전원 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-13
| 이미지 데이터 크롤링 | 100% | 13일 | 2021-04-07 | 2021-04-19 | 전원 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-19
| 데이터 Labeling | 100% | 13일 | 2021-04-07 | 2021-04-19 | 전원 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-19
실현 가능성 확인
| 초기 모델링 실험 | 100% | 4일 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 송보미, 송승은 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-16
| 분류 결과 시각화 | 100% | 2일 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 송보미, 송승은 | bar: 2020-04-09 to 2020-04-16
데이터 모델링
| 1차 모델링 | 100% | 4일 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 전원 | bar: 2020-04-16 to 2020-04-20
| 1차 모델링 확인 | 100% | 1일 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 전원 | bar: 2020-04-20
| 2차 모델링/ 최종 모델 선정 및 보완 | 100% | 3일 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 전원 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-22
| 모델 활용 서비스 개발 | 100% | 3일 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 송보미, 송승은 | bar: 2020-04-21 to 2020-04-23
프로젝트 발표
| 프로젝트 발표자료 준비 | 100% | 3일 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 전원 | bar: 2020-04-21 to 2020-04-23
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 전원 | bar: 2020-04-27